## ZÁKLADNÍ INFO
aktualizace: | 2025-10-26
Smíchovský palác |  |  |  |  | var. OFFICE |  | var. VIZE
|  | AKTUÁLNÍ FÁZE PROJEKTU |  | VÝVOJ PROJEKTU PO AKVIZICI | FÁZE PROJEKTU |  | FÁZE PROJEKTU
|  | ZZPD (zahájené řízení SP) |  | Zpracování kompletní arch. studie a předjednání úpravy / změny projektu na bytový dům | zahájeno stavební povolení |  | úprava konceptu na mikro byty
ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROJEKTU |  | MILNÍKY - PLÁN PŘI AKVIZICI |  | MILNÍKY - SLEDOVÁNÍ PLÁNU V DALŠÍCH FÁZÍCH | PARAMETRY PROJEKTU / VELIKOST |  | PARAMETRY PROJEKTU / VELIKOST
Obchodní název | Smíchovský palác | ZZPD zahájení | 2026-02-01 | ZZPD zahájení | GBA/HPP NP | 15535 | GBA/HPP NP | 15535
|  | ZZPD nabití PM | 2027-04-01 | ZZPD nabití PM | GBA/HPP PP | 3534 | GBA/HPP PP | 5314.5
LOKALITA |  | DPS zahájení | 2027-02-01 | DPS zahájení | GBA/HPP celkem | 19069 | GBA/HPP celkem | 20849.5
Praha 5 | Smíchov | DPS expedice | VII-27 | DPS expedice
| ul. Kováků | STAVBA zahájení | IX-27 | STAVBA zahájení | GLA/prenajím. plocha | 13900 | ČPP | 11734
|  | KOLAUDACE a předání | 2029-12-01 | KOLAUDACE a předání
[5 empty] | Obestavěný prostor NP | 57415.5 | Obestavěný prostor NP | 57416
PROJEKTOVÝ TÝM |  | PŘÍLEŽITOSTI |  | AKTUÁLNÍ STAV VÝVOJE PROJEKTU | Obestavěný prostor PP | 10602 | Obestavěný prostor PP | 23915.25
Architekt studie | Bogle Architects | Územní plán smíšené funkce s mírou využití SV-S |  | Žádost o vydání stavebního povolení podána 28.06.2024, Oznámení o zahájení stavebního řízení na stavbu administrativní budovy, bylo oznámeno zveřejněním na úřední desce dne 16.09.2025 (do 02.10.2025). Vydání stavebního povolení očekáváme po 10/2025, v tomto řízení se postupuje podle starého stavebního zákona. Akvizice projektu po nabytí právní moci stavebního povolení a uplnynutí lhůty pro možnost vznášet kasační stížnosti - 3 měsíce po nabytí právní moci. Během due diligence probíhají konzultace na městské části a stavebním úřadě nad možností změny projektu na bytovy dům a komerčním parterem. | Obestavěný prostor celkem | 68017.5 | Obestavěný prostor celkem | 81331.25
Generální projektant DPZ, DSP | AED | zaregistrovaná certifikace BREEAM (2025)
HIP DPZ, DSP | bude doplněno | ÚR /dle 183/2006 Sb./ nabylo právní moc dne 16.8.2024 bez legislativních a procesních komplikací |  |  | Počet NP | 11 | Počet NP | 11
[5 empty] | Počet PP | 2 | Počet PP | 3
ODKAZY pro DD |  | zahájené Stavební řízení o povolení stavby ze dne 28.6.2024 před účinností nového stavebního zákona 283/2021; předpoklad vydání 10/2025
dataroom Kováků DD technické |  |  |  |  | zastavěná plocha | 2734 m2 | zastavěná plocha | 2734 m2
dataroom Kováků DD účetní a daňové
[5 empty] | POČTY JEDNOTEK |  | POČTY JEDNOTEK
LOKALITA |  | RIZIKA |  |  | kancelářské prostory (open space) | 11 | byt | 297.4286
https://maps.app.goo.gl/7zBSyG3efkFerg8R8 |  | hlučnost (bezprostřední blízkost strahovského tunelu) |  |  | komerční prostor | 1 | komerční prostor | 1
|  | v přípravě doplňující ÚR vodoprávní; v kompetenci SÚ5 |  |  | počet jednotek celkem | 12 | počet jednotek celkem | 298.4286
dtto ÚR komunikace a zpevněné plochy
[5 empty] | počet parkovacích stání | 78 | počet parkovacích stání | 120
#VALUE!
[5 empty] | NÁKLADY OFFICE |  | NÁKLADY VIZE
[5 empty] | celkem bez finančních | 1445035777.8301 | celkem bez finančních | 1740856262.3926
[5 empty] | celkem vč. finančních | 1622778371.0617 | celkem vč. finančních | 2035860098.2
[5 empty] | VÝNOSY OFFICE |  | VÝNOSY VIZE
[5 empty] | celkové výnosy | 1948234090.9091 | celkem bez finančních | 2658040000
[5 empty] | ZISK OFFICE |  | ZISK VIZE
[5 empty] | před zdaněním | 325455719.8474 | před zdaněním | 622179901.8
[5 empty] | zisk vs. náklady | 20.06% | zisk vs. náklady | 30.56%
[5 empty] | po zdanění | 255478843.6794 | po zdanění | 427940947.422
[5 empty] | zisk vs. náklady | 15.74% | zisk vs. náklady | 21.02%
[5 empty] | STAVEBNÍ NÁKLADY OFFICE |  | STAVEBNÍ NÁKLADY VIZE
[5 empty] | stavební náklady vč. VRN | 807571935.625 | stavební náklady vč. VRN | 929271704.3016
[5 empty] | stavební rezerva | 39781868.75 | stavební rezerva | 91553862.4928
[5 empty] | stavební náklady komplet | 847353804.375 | stavební náklady komplet | 1020825566.7943
[5 empty] | přepočet (Kč/HPP nadzemní části) | 54544.8217 | přepočet (Kč/HPP nadzemní části) | 65711.3336
[7 empty] | CELKOVÉ ZHODNOCENÍ PROJEKTU | p.a.
[7 empty] | investor - 20% | 17.61%
[7 empty] | investor - 25% | 17.92%
[7 empty] | investor - 30% | 18.15%
Note on L26: [Komentář ve vlákně] Vaše verze aplikace Excel vám umožňuje číst tento komentář ve vlákně, ale jakékoli jeho úpravy se odeberou, pokud se soubor otevře v novější verzi aplikace Excel. Další informace: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Komentář: Počítané je jedno NP ako jeden priestor.
Note on L27: [Komentář ve vlákně] Vaše verze aplikace Excel vám umožňuje číst tento komentář ve vlákně, ale jakékoli jeho úpravy se odeberou, pokud se soubor otevře v novější verzi aplikace Excel. Další informace: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Komentář: Počítané je jedno NP ako jeden priestor.
Note on O27: [Komentář ve vlákně] Vaše verze aplikace Excel vám umožňuje číst tento komentář ve vlákně, ale jakékoli jeho úpravy se odeberou, pokud se soubor otevře v novější verzi aplikace Excel. Další informace: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Komentář: Počítané je jedno NP ako jeden priestor.

## vizualizace - stávající stav
STÁVAJÍCÍ VIZUALIZACE
#VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE!

## plochy_OFFICE
Bogle Architects
Smichov_Kovaku_Total Areas
Podle DIN 277 a gif - "Richtlinine zur Berechnung der Mietfläche für Büroraum (MF-B)"
24.11.2021
| HPP | Nájemní plocha 1 (N-P1) |  |  | Nájemní plocha N-P1 celkem | Nájemní plocha 2 (společné uživatelské právo) (N-P2) |  | Nájemní plocha N-P2 celkem |  | Hrubá nájemní plocha celkem | Efekt. náj. plochy (GLA) / (GBA) | Nájemní plocha N-P3 Společné lobby | Sklady | Obsazenost | Výška patra | Obestavený prostor
Podlaží | GBA | HNF | VF | NNF | N-P1 | NNF | VF | N-P2 | Pronajímatelná plocha celkem | GLA | EFF. | N-P3 |  | 8m2/N-P1
| m2 | m2 | m2 |  | m2 | m2 | m2 | m2 |  | m2 | % | m2 | m2 | Osoby | m | m3
11 | 858 | 632 | 0 | 7 | 639 | 44 | 78 | 122 | 761 | 754 | 87.88% | 0 | 0 | 79.875 | 3.6 | 3088.8
10 | 854 | 632 | 0 | 7 | 639 | 44 | 78 | 122 | 761 | 754 | 88.29% | 0 | 0 | 79.875 | 3.6 | 3074.4
9 | 971 | 706 | 0 | 7 | 713 | 44 | 155 | 199 | 912 | 905 | 93.2% | 0 | 0 | 89.125 | 3.6 | 3495.6
8 | 1543 | 1272 | 0 | 14 | 1286 | 44 | 85 | 129 | 1415 | 1401 | 90.8% | 0 | 0 | 160.75 | 3.6 | 5554.8
7 | 1609 | 1300 | 0 | 14 | 1314 | 44 | 162 | 206 | 1520 | 1506 | 93.6% | 0 | 0 | 164.25 | 3.6 | 5792.4
6 | 1609 | 1338 | 0 | 14 | 1352 | 44 | 85 | 129 | 1481 | 1467 | 91.17% | 0 | 0 | 169 | 3.6 | 5792.4
5 | 1609 | 1300 | 0 | 14 | 1314 | 44 | 162 | 206 | 1520 | 1506 | 93.6% | 0 | 0 | 164.25 | 3.6 | 5792.4
4 | 1609 | 1338 | 0 | 14 | 1352 | 44 | 85 | 129 | 1481 | 1467 | 91.17% | 0 | 0 | 169 | 3.6 | 5792.4
3 | 1609 | 1300 | 0 | 14 | 1314 | 44 | 162 | 206 | 1520 | 1506 | 93.6% | 0 | 0 | 164.25 | 3.6 | 5792.4
2 | 1609 | 1338 | 0 | 14 | 1352 | 44 | 85 | 129 | 1481 | 1467 | 91.17% | 0 | 0 | 169 | 3.6 | 5792.4
1 | 1655 | 908 | 0 | 0 | 908 | 155 | 104 | 259 | 1407 | 1167 |  | 240 | 84 | 0 | 4.5 | 7447.5
NP celkem | 15535 | 12064 | 0 | 119 | 12183 | 595 | 1241 | 1836 | 14259 | 13900 | 91.45% | 240 | 84 | 1409.375 |  | 57415.5
-1 | 1767 | [11 empty] | 0 |  | 3 | 5301
-2 | 1767 | [11 empty] | 0 |  | 3 | 5301
PP celkem | 3534 | [11 empty] | 0 |  |  | 10602
Poznámka:
Celková pronajímatelná plocha Projektu bez teras a/nebo balkónů v nadzemních podlažích, zaokrouhlená na celé metry nahoru a zjištěná podle "Směrnice pro výpočet nájemní plochy kancelářských prostor " („Richtlinie zur Berechnung der Büromietfläche“) vydané v roce 1996 společností "Gesellschaft für Immobilienwirtschaftliche Forschung" („Společností pro výzkum hospodaření s nemovitostmi“).
Uvedený výkaz výměr je pouze orientační a vztahuje se k předpokládaným
plochám aktuálním v současné fázi návrhu. Jakákoli rozhodnutí provedená na základě
těchto přibližných výměr (Finanční návratnost projektu, pronájem, prodej atd.)
by měla přihlédnout k možným odchylkám, které mohou být způsobeny následujícím:
· Vývoj návrhu
· Přesnost podkladů, výškové hladiny a rozměry parcely
· Konstrukční postupy a tolerance stavby
· Místní úřady a statutární souhlasy

## HMG
SMÍCHOVSKÝ PALÁC
HMG - úprava projektu na mikro byty
datum vydání: 27.10.2025
|  |  | 2025 | [11 empty] | 2026 | [11 empty] | 2027 | [11 empty] | 2028 | [11 empty] | 2029
etapa | fáze projektu | délka v měsících | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | 2027-04-01 | V-27 | VI-27 | VII-27 | VIII-27 | IX-27 | X-27 | 2027-11-01 | 2027-12-01 | 2028-01-01 | 2028-02-01 | 2028-03-01 | 2028-04-01 | V-28 | VI-28 | VII-28 | VIII-28 | IX-28 | X-28 | 2028-11-01 | 2028-12-01 | 2029-01-01 | 2029-02-01 | 2029-03-01 | 2029-04-01 | V-29 | VI-29 | VII-29 | VIII-29 | IX-29 | X-29 | 2029-11-01 | 2029-12-01
A. Akvizice + Projekt | Indikativní nabídka - LoI | 1 | [6 empty] | 1
| Potvrzení LoI | 1 | [7 empty] | 1
| Due Deligence - ekonomická, technická a právní prověrka - Top Estates + externí | 3 | [8 empty] | 1 | 1 | 1
| Lhůta pro kasační stížnost | 3 | [11 empty] | 1 | 1 | 1
| Koupě projektu | 1 | [14 empty] | 1
B. Arch. studie | Architektonická studie / soutěž - úprava konceptu | 2 | [13 empty] | 1 | 1
| Prezemtace Výboru UZR MČ5 | 1 | [15 empty] | 1
| Dopracování architektonické studie, zapracování výstupu Výboru pro uzemní rozvoj MČ5 - pokud bude potřeba | 2 | [15 empty] | 1 | 1
| 2. představení Výboru UZR MČ5 (pokud bude potřeba) | 1 | [16 empty] | 1
| Arch. studie - vydání čistopisu. | 1 | [16 empty] | 1
C. Karta projektu č.2 | Business plán, včetně příloh (např. zpracovaný cost plan) | 1 | [17 empty] | 1
D. Projekt Změna stavby před dokončením | konzultace specialisté - optimalizace technického řešení | 2 | [14 empty] | 1 | 1
| projektant - výběrové řízení + zpracování dokumentace Změna stavby před dokončením | 6 | [16 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| konzultace úřady a DOSS - vyjádření DOSS | 4 | [19 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
| získávání kladných stanovisek DOSS | 3 | [21 empty] | 1 | 1 | 1
| kontribuční smlouva, resp. podmínky spolupráce s městskou částí, metodika pro spolupráci MČ5 | 2 | [22 empty] | 1 | 1
| podání žádosti ÚR + SP a zahájení řízení | 2 | [23 empty] | 1 | 1
| Vydání Rozhodnutí | 2 | [25 empty] | 1 | 1
| Nabytí PM | 2 | [26 empty] | 1 | 1
E. Karta projektu č.3 | aktualizace Business plánu povydání ZSPD | 2 | [27 empty] | 1 | 1
F. Prováděcí PD | výběrové řízení na projektanta | 3 | [20 empty] | 1 | 1 | 1
| Komunikace a poptávky s klíčovými konzultanty - subdodavatelé projektanta, např fasáda, apod. | 3 | [22 empty] | 1 | 1 | 1
| Prováděcí projektová dokumentace čistopis - vč. zapracování veškerých tech řešení, optimalizací, apod. | 6 | [25 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
G. Marketing, prezentace | Marketingové materiály (vizualizace, animace, web, apod.) | 3 | [28 empty] | 1 | 1 | 1
| Vytvoření MKT plánu | 3 | [29 empty] | 1 | 1 | 1
| Prezentace do médií | 2 | [30 empty] | 1 | 1
H. Prodej jednotek | prodejní podklady - karty bytů, smluvní dokumentace, apod. | 2 | [31 empty] | 1 | 1
| předprodej - oslovení databáze klientů, investorů | 3 | [31 empty] | 1 | 1 | 1
| oficiální prodej | 27 | [33 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
I. Výběrová řízení | Výběr Cma (předpoklad je, že vybíráme na základě PD pro provedení stavby) | 3 | [29 empty] | 1 | 1 | 1
| Příprava (rozdělení stavby na tendrovací balíčky, seznamy dodavatelů, apod.) | 4 | [30 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
| Výběrová řízení na výstavbu | 20 | [31 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 65 % uzavřených tendrů - pokud bude požadavek banky | 2 | [34 empty] | 1 | 1
J. Financování | indikativní nabídka | 2 | [28 empty] | 1 | 1
| Spuštění bankovního financování | 2 | [34 empty] | 1 | 1
K. Stavba | Výstavba | 24 | [32 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Kolaudace a Předání | 4 | [56 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
| celková délka trvání projektu | 54 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| délka vlastního financování | 25 | [11 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| délka bankovní financování / snížení vlastní ekvity | 24 | [36 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## kalkulace_OFFICE
|  |  |  | zadává se | #VALUE!
aktualizace: 26.09.2025 |  |  |  | vzorec, počítá se, NESAHAT!
Smíchovský palác
kanceláře - dle aktuálního SP
Základní parametry
Plocha pozemku |  | m2
HPP projektu (nadzemní část) | 15535 | m2
více:
nadzemní část | 15535 | m2
podzemní část | 3543 | m2
OBESTAVĚNÝ PROSTOR | 71869.5 |  |  |  | konstrukční výška |  | REKAPITULACE NÁKLADŮ
více:
nadzemní část | 55926 | m3 |  |  | 3.6
podzemní část | 15943.5 | m3 | upraveno na 3.PP |  | 3 |  | Celkem komplet |  | včetně rezervy | 1622778371.0617
DLE FUNKCE | ČPP |  |  | HPP | poměr |  | Celkem bez finančních nákladů |  |  | 1445035777.8301
administrativa - 2.NP - 11.NP | 12852 | m2 |  | 15535 | 91.79%
administrativa | 0 | [9 empty] | % z celkových nákl.
administrativa | 0 | m2 |  |  |  |  | Akvizice |  | komplet | 441300000 | 27.19%
komerce v přízemí | 1407 | m2
terasy + lodžie | 0 | m2 |  |  |  |  | Hard Costs |  | komplet | 868212649.4844 | 54.31%
balkony | 0 | m2 | [6 empty] | vedlejší stavební n. | 13102126.4948
sklepy | 0 | ks | [6 empty] | celkem | 881314775.9792
sklepy retail | 0 | ks
parkování - vnitřní | 78 | ks |  |  |  |  | Soft Costs |  | projekční náklady | 38100000 | 7.544%
parking venkovní | 0 | ks | [6 empty] | kontribuce | 7767500
ČPP celkem | 14259 | [7 empty] | vlastní režie | 52441160.9418
[9 empty] | po dokončení stavby | 4630000
DLE DISPOZICE | počet |  | plocha celkem |  | půrměrná plocha bytu |  |  |  | správa nemovitosti | 0
1KK |  | ks |  | m2 |  |  |  |  | sales & marketing | 19482340.9091
2KK |  | ks |  | m2 |  |  |  |  | klientské zmeny | 0
3KK |  | ks |  | m2 |  |  |  |  | celkem | 122421001.8509
4KK |  | ks |  | m2
Σ | 0 | ks | 0 | m2 |  |  | Finanční náklady |  | úroky z úvěru | 168662593.2316 | 10.95%
[9 empty] | ostatní | 9080000
[9 empty] | celkem | 177742593.2316
Harmonogram | status | měsíce | roky | délka do určité fáze | předpokládané datum (od - do)
akvizice |  | 3 | 0.25 | 0.25
urbanistická+architektonická studie |  |  | 0 | 0.25
DUR |  | 0 | 0 | 0.25
ÚR + SP |  | 0 | 0 | 0.25
SP |  | 0 | 0 | 0.25
ZSPD změna stavby před dokončením |  |  | 0 | 0.25
prováděcí PD, příprava stavby |  | 6 | 0.5 | 0.75
stavba |  | 24 | 2 | 2.75
předání, kolaudace |  | 3 | 0.25 | 3
Σ |  | 36 | 3
Cash flow dle fází projektu
NÁKLADY
[7 empty] | 3 | 0 | 0 | 6 | 24 | 3
RO 100: AKVIZICE |  | jednotka | množství | jedn. cena | cena bez DPH |  | akviziční náklady | studie | změna stavby | příprava, prováděcí PD | stavba | kolaudace, dokkončení
AKVIZICE
cena za společnost / nemovitost |  |  |  |  | 440000000 |  | 0 | 440000000
0
Postoupení projektu |  |  |  |  | 0
Pujčka nevratná |  |  |  |  | 0
SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY
zprostředkování |  |  | 0% | 440000000 | 0
náklady na notáře a poplatky |  |  |  |  | 300000 |  | 300000
náklady na smluvní dokumentaci |  |  |  |  | 300000 |  | 300000
daň z převodu |  |  |  |  | 0
DUE DILLIGENCE
právní náklady |  |  |  |  | 200000 |  | 200000
technické posouzení, sítě, doprava, voda apod. |  |  |  |  | 200000 |  | 200000
soulad s územním plánem, povolení, apod |  |  |  |  | 0
posouzení prodejních cen, konceptu |  |  |  |  | 0
cost plan |  |  |  |  | 200000 |  | 200000
účetnictví, daně |  |  |  |  | 100000 |  | 100000
Σ RO 100 |  |  |  |  | 441300000 |  | 1300000 | 440000000 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | přepočet | ČPP | 30948.8744
|  |  |  | HPP | 28406.8233
|  |  |  | z celkových nákladů | 27.19%
RO 200: Budovaná INFRA k předání obci, providerovi
Městská část | kontribuce - polovina po ÚR, polovina po kolaudaci | 15535 | 500 |  | 7767500 | [6 empty] | 7767500
vynucené investice - poplatky městské části Praha 5
vyšší inženýring
Σ RO 200 |  |  |  |  | 7767500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7767500
|  |  | přepočet | ČPP | 544.7437
|  |  |  | HPP | 500
|  |  |  | z celkových nákladů | 0.4787%
RO 300: PROJEKTOVÉ A INŽENÝRSKÉ PRÁCE |  |  | % ze stavebních nákladů
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE |  | UNIKA 5,2%
arch. soutěž |  |  |  |  | 0
arch. studie |  | 5903846.0165 |  |  | 0 |  |  | 0
zahradní architektura (studie + DPS) |  |  |  |  | 0
projekt interiéru |  |  |  |  | 1000000 |  |  |  | 1000000
ZPF |  |  |  |  | 0
EIA |  |  |  |  | 0
výkazy výměr |  | 6858879.9309 |  |  | 0
společná dokumentace UR+SP kompletně |  | 10071266.734 |  |  | 0
architektonický dozor po dobu zpracovánní dokumentace |  |  | 0 | 6 | 0 |  |  |  | 0
změna stavby před dokončením |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
revize dokumentace |  |  |  |  | 3000000
INŽENÝRING
povolení projektu - před zahájením stavby |  |  |  |  | 0
územní rozhodnutí
stavební povolení |  |  |  |  | 0
změna stavby |  |  |  |  | 500000
PRE rezervace příkonu kW přehodit do 300 | přeneseno do klientských smluv |  | 40 | 22000 | 880000
Σ RO 300 |  |  |  |  | 4500000
RO 496: PROJEKTOVÉ A INŽENÝRSKÉ PRÁCE |  |  | % ze stavebních nákladů
prováděcí dokumentace |  |  |  |  | 0
tendrová dokumentace |  | 16843325.4 |  |  | 20000000 |  |  |  |  | 20000000
autorský dozor stavby |  |  | 150000 | 24 | 3600000 | [5 empty] | 3600000
pasportizace okolních staveb - komunikace, domy |  |  |  |  | 1000000 |  |  |  |  | 1000000
dílenská dokumentace, doplňující posouzení (audit statiky, odborné konzultace, větrný model, apod.) |  |  |  |  | 1500000 |  |  |  |  | 1500000
dokumentace pro výběr dodavatelů |  |  |  |  | 5000000 |  |  |  |  | 5000000
skutečné provedení stavby |  |  |  |  | 1000000 | [6 empty] | 1000000
zaměření (stavba a byty) pro prohlášení vlastníka |  |  |  |  | 1000000 | [6 empty] | 1000000
INŽENÝRING
během stavby
inženýring stavby DIO, DIR, zábory, čerpání atd. |  |  |  |  | 500000 | [6 empty] | 500000
kolaudace, předání infrastruktury a jednotek |  |  |  |  | 300000 | [5 empty] | 300000
Σ RO 496 |  |  |  |  | 33600000
Σ RO 300 + 496 |  |  |  |  | 38100000 |  | 0 | 0 | 1000000 | 27500000 | 3900000 | 2500000
|  |  | přepočet | ČPP | 2671.9966
|  |  |  | HPP | 2452.5266
|  |  |  | z celkových nákladů | 2.348%
RO 400: STAVEBNÍ NÁKLADY
PŘÍPRAVA ÚZEM + Infrastruktura
příprava území (skrývka) | odstranění stávajícího parkoviště | kpl |  |  | 3000000
demolice stávajících budov |  | m3 |  |  | 0
dekontaminace území |  | kpl |  |  | 0
|  | kpl |  |  | 0
retenční nádrže, vsaky, apod. |  | kpl |  |  | 0
přípojky, zasíťování | přeložky, nové přípojky | kpl |  |  | 5000000
[5 empty] | 8000000 | [5 empty] | 8000000
PŘÍMÉ STAVEBNÍ NÁKLADY
OBESTAVĚNÝ PROSTOR |  | celkem
nadzemní část |  | m3 | 55926 | 11500 | 643149000
podzemní část |  | m3 | 15943.5 | 8500 | 135519750
778668750
DLE FUNKCE
kanceláře |  | m2 | 12852 | 53000 | 681156000
komerce |  | m2 | 1407 | 50000 | 70350000
administrativa |  | m2 | 0 | 0 | 0
administrativa |  |  | 1407 | 0 | 0
terasy, lodžie |  | m2 | 0 | 0 | 0
balkony |  | m2 | 0 | 0 | 0
sklepy |  | ks | 0 | 0 | 0
parking vnitřní - Odhad |  | ks | 78 | 450000 | 35100000
parking venkovní |  | ks | 0 | 0 | 0
786606000
|  |  |  | průměr | 782637375 | [5 empty] | 782637375
VNĚJŠÍ ÚPRAVY
sadové a terénní úpravy, HTÚ, vnější aktivity + ozelenění balkonů a teras |  | m2 | 0 | 0 | 2500000 | [5 empty] | 2500000
areálová komunikace, úpravy stávající (napojení) |  | m2 | 0 | 0 | 2500000 | [5 empty] | 2500000
5000000
VRN 1,5% |  | % | 1.5% | 795637375 | 11934560.625 | [5 empty] | 11934560.625
Σ RO 400 |  |  |  |  | 807571935.625
|  |  | přepočet | ČPP | 56635.9447
|  |  |  | HPP | 42330.0103
|  |  |  | přepočet na m3 (celkové) | 11236.6433
|  |  |  | z celkových nákladů | 49.76%
RO 428: STAVEBNÍ REZERVA
rezerva na nepředvídatelné položky |  | % | 2.5% | 795637375 | 19890934.375 | [5 empty] | 19890934.375
rezerva na nárůst cen materiálů |  | % | 2.5% | 795637375 | 19890934.375 | [5 empty] | 19890934.375
Σ RO 428 |  |  |  |  | 39781868.75
RO 497: KORDINACE A PŘÍMÉ NÁKLADY SPV
koordinace Top Estates Structure |  | % | 2.5% | 834353804.375 | 20858845.1094 | [5 empty] | 20858845.1094
Σ RO 497 |  |  |  |  | 20858845.1094
Σ 400 + 428 + 497: |  |  |  |  | 868212649.4844
|  |  | přepočet | ČPP | 60888.7474 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 868212649.4844 | 0
|  |  |  | HPP | 55887.5217
|  |  |  | přepočet na m3 (celkové) | 12080.4048
|  |  |  | z celkových nákladů | 53.5%
RO 493: VEDLEJŠÍ STAVEBNÍ NÁKLADY
cost management - konzultace | doplnění realizačního týmů externí firmou | % | 1% | 868212649.4844 | 8682126.4948 | [5 empty] | 8682126.4948
bankovní monitor |  | měs | 24 | 30000 | 720000 | [5 empty] | 720000
zprávy bankovního monitora | pro milníky čerpání | měs | 2 | 150000 | 300000 | [5 empty] | 300000
pojištění stavby po dobu výstavby |  | % |  | 0 | 500000 | [5 empty] | 500000
zkušební provoz, revize, zaškolení, služby do předání bud. majitelům |  | kpl |  |  | 500000 | [5 empty] | 500000
pronájem a zábory pozemků |  |  |  |  | 1000000 | [5 empty] | 1000000
pronájmy zařízení staveniště |  |  |  |  | 1000000 | [5 empty] | 1000000
externí audit - kontrola provedení | např. Proficheck | ks | 50 | 8000 | 400000 | [6 empty] | 400000
Σ RO 493 |  |  |  |  | 13102126.4948
|  |  | přepočet | ČPP | 918.8671 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 12702126.4948 | 400000
|  |  |  | HPP | 843.394
|  |  |  | z celkových nákladů | 0.8074%
RO 500: REŽIE
500 01 development fee - z celkových nákladů |  | % | 1.5% | 1392594616.8883 | 20888919.2533 |  | 1740743.2711 | 0 | 0 | 3481486.5422 | 13925946.1689 | 1740743.2711
500 02 construction fee - ze stavebních nákladů + VSN (TES) |  | % | 1% | 881314775.9792 | 8813147.7598 |  | 734428.98 | 0 | 0 | 1468857.96 | 5875431.8399 | 734428.98
500 03 marketing fee - z celkových nákladů |  | % | 1% | 1392594616.8883 | 13925946.1689 |  |  |  |  | 1602390.5018 | 6409562.0071 | 801195.2509
500 04 cost management fee - pokud bude - ze stavebních nákladů + VSN |  | % | 1% | 881314775.9792 | 8813147.7598 |  |  |  |  | 2531990.2125 | 10127960.8501 | 1265995.1063
Σ RO 500 |  |  |  |  | 52441160.9418 | 1456698.915
|  |  | přepočet | ČPP | 4080.3891 |  | 2475172.2511 | 0 | 0 | 9084725.2165 | 36338900.866 | 4542362.6082
|  |  |  | HPP | 3375.6782
|  |  |  | z celkových nákladů | 3.232%
RO 508: REŽIJNÍ NÁKLADY PO DOKONČENÍ STAVBY
náklady na správu neprodaných jednotek |  |  |  |  | 1000000 | [6 empty] | 1000000
pojištění stavby před předáním SVJ |  | % |  |  | 250000 | [6 empty] | 250000
řízení reklamací |  | % | 24 | 120000 | 2880000 | [6 empty] | 2880000
náklady na údržbu a správu dokončených nemovitostí, ifrastruktury a zeleně |  |  |  |  | 500000 | [6 empty] | 500000
Σ RO 504 |  |  |  |  | 4630000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4630000
|  |  | přepočet | ČPP | 324.7072
|  |  |  | HPP | 298.0367
|  |  |  | z celkových nákladů | 0.2853%
RO 508: Náklady na údržbu a správu stávajících nemovistostí
Náklady na opravy |  |  |  |  | 0
Náklady na energie |  |  |  |  | 0
Rezerva |  | % | 5% | 0 | 0
Σ |  |  |  |  | 0
|  |  | přepočet | ČPP | 0
|  |  |  | HPP | 0
|  |  |  | z celkových nákladů | 0%
RO 600: Sales & Marketing
reklamy, inzerce, web, billboaryd, online kampaně | reklamní prostor, online, apod. | % | 1% | 1948234090.9091 | 19482340.9091 |  |  |  |  | 3000000 | 13482340.9091 | 3000000
sociální média a PR
marketingové materiály (vizualizace, animace, karty jednotek, katalog standardů, model, apod.)
reklamní a online agentury
provize prodejci, realitní agentury
Individuální konzultace přímé náklady příkazníků včetně přefakturace
Σ RO 600 |  |  |  |  | 19482340.9091 |  | 0 | 0 | 0 | 3000000 | 13482340.9091 | 3000000
|  |  | přepočet | ČPP | 1366.3189
|  |  |  | HPP | 1254.0934
|  |  |  | z celkových nákladů | 1.201%
RO 700: Klientské změny - náklady
Klientské změny nestavební - služba
zpětná fakturace poplatku od klientů |  |  |  |  | 0
vouchery
elekromobilita
Σ RO 700 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | přepočet | ČPP | 0
|  |  |  | HPP | 0
|  |  |  | z celkových nákladů | 0%
CELKEM náklady bez finančních |  |  |  |  | 1445035777.8301 |  | 3775172.2511 | 440000000 | 1000000 | 39584725.2165 | 934636017.7543 | 22839862.6082
484359897.4676
vlastní ekvita - do získání develop úvěru
RO 800: FINANČNÍ NÁKLADY (ÚROKY) |  | sazba | délka | částka | úrok
801 VLASTNÍ EKVITA
akvizice |  | 8% | 0.75 | 3775172.2511 | 226510.3351
koupě + nová studie |  |  | 0.5 | 443775172.2511 | 17751006.89
změna stavby |  |  | 0.5 | 444775172.2511 | 17791006.89
prováděcí PD, před zahájením výstavby |  |  | 0.5 | 484359897.4676 | 19374395.8987
55142920.0139
802 DEVELOPERSKÝ ÚVĚR | LTV |  |  | 1418995915.2219
banka | 80% | 6% | 1 | 1135196732.1775 | 68111803.9306
ekvita investora | 20% | 8% | 2 | 283799183.0444 | 45407869.2871
113519673.2177
Σ RO 801 + 802 |  |  |  |  | 168662593.2316
|  |  | přepočet | ČPP | 11828.5008
|  |  |  | HPP | 10856.942
|  |  |  | z celkových nákladů | 10.39%
RO 803 FINANČNÍ NÁKLADY ostatní |  | sazba | délka | částka | částka
Právo, daně, audit, účetnictví a poradenství |  | měs | 42 | 50000 | 2100000
Daně - vyjma DPPO
Satutární fee | 3 jednatelé - každý 50.000 Kč / měs | měs | 36 | 100000 | 3600000
Poplatky - bankovní, správní, registrační |  | měs | 36 | 5000 | 180000
Office náklady vč. repre |  | měs | 0 | 12000 | 0
IT vybavení nad rámec office |  | měs | 0 | 15000 | 0
Náklady financování - různé fee´s plynoucí z US - flat fee, commitment fee atd. |  | Q | 8 | 400000 | 3200000
Σ RO 803 |  |  |  |  | 9080000
|  |  | přepočet | ČPP | 636.7908
|  |  |  | HPP | 584.4866
|  |  |  | z celkových nákladů | 0.5595%
CELKEM náklady včetně finančních |  |  |  |  | 1622778371.0617
|  |  | přepočet | ČPP | 113807.3056
|  |  |  | HPP | 104459.5025
VÝNOSY
|  |  |  | průměrná cena/jednotku | CENÍK |  | CENA BYTU
RO 900: VÝNOSY Z PRODEJE |  |  |  | nájem / měs |  |  | m2 | jed. cena | celkem bez DPH | celkem vč. DPH (12%)
kanceláře |  | m2 | 12852 | 25 | 321300 |  | 25 | 25 | 625 | 700
administrativa |  | m2 | 0 | 0 | 0
administrativa |  | m2 | 0 | 0 | 0
administrativa |  | m2 | 1407 | 0 | 0
komerce |  | m2 | 1407 | 25 | 35175 |  | 30 | 25 | 750 | 840
balkony, lodžie |  | m2 | 0 |  | 0 |  | 35 | 25 | 875 | 980
sklepy |  | ks | 0 |  | 0
parkování vnitřní |  | ks | 78 | 250 | 19500
parkování vnější |  | ks | 0 | 0 | 0
Σ RO 900 |  |  |  |  | 375975
|  |  |  | obsazenost | 95%
|  |  |  | měsíční výnos | 375975
|  |  |  | roční výnos | 4511700
|  |  |  | redukce, dle obsazenosti | 4286115
|  |  |  | yield | 5.5%
|  |  |  | prodej celé obsazené budovy | 77929363.6364
1948234090.9091
RO 905: OSTATNÍ VÝNOSY
pronájem
přefakturace
prodej
Σ RO 905 |  |  |  |  | 0
|  |  | přepočet | ČPP | 0
|  |  |  | HPP | 0
|  |  |  | z celkových nákladů | 0%
RO 700: Klientské změny - výnosy
0
|  |  | 0 | 0
Σ RO 700 |  |  |  |  | 0
|  |  | celkové výnosy |  | 1948234090.9091
|  |  | přepočet | ČPP | 136631.888
|  |  |  | HPP | 125409.3396
ZISK
| ZISK PŘED ZDANĚNÍM |  |  |  | 325455719.8474
|  |  |  | zisk vs. náklady | 20.06%
|  |  |  | zisk vs. výnosy | 16.71%
|  |  | přepočet | ČPP | 22824.5824
|  |  |  | HPP | 20949.8371
| Výpočet daně z příjmu |  |  |  | 325455719.8474
| předpokládané vynucené investice |  |  |  | 7767500
| základ daně |  |  |  | 333223219.8474
| daňové ztráty |  |  |  | 0 | nelze teď určit
| základ daně upravený |  |  |  | 333223219.8474 | nezaokrouhleno
| celková daň ze zisku | 21% |  |  | 69976876.168 | nezaokrouhleno
| ZISK PO ZDANĚNÍ |  |  |  | 255478843.6794
|  |  |  | zisk vs. náklady | 15.74%
|  |  |  | zisk vs. výnosy | 13.11%
|  |  | přepočet | ČPP | 17917.0239
|  |  |  | HPP | 16445.3713
odložená daň
|  |  |  | akvita kupované společnosti | 145000000
|  |  |  | kupní cena | 440000000
|  |  |  | rozdíl | 295000000
|  |  |  | odložená daň 21% | 61950000
|  |  |  | čistý zisk | 193528843.6794

## kalkulace_VIZE
|  |  |  | zadává se | #VALUE!
aktualizace: 27.09.2025 |  |  |  | vzorec, počítá se, NESAHAT!
Smíchovský palác
úprava na mikrobyty (ZSPD)
Základní parametry
Plocha pozemku |  | m2
HPP projektu (nadzemní část) | 15535 | m2
více:
nadzemní část | 15535 | m2
podzemní část | 5314.5 | m2 | upraveno na 3.PP
OBESTAVĚNÝ PROSTOR | 81331.25 |  |  |  | konstrukční výška |  | REKAPITULACE NÁKLADŮ
více:
nadzemní část | 57416 | m3 |  |  | 3.6959
podzemní část | 23915.25 | m3 | upraveno na 3.PP |  | 3 |  | Celkem komplet |  | včetně rezervy |  | 2035860098.2
DLE FUNKCE | ČPP |  |  | HPP | poměr |  | Celkem bez finančních nákladů |  |  |  | 1740856262.3926
administrativa | 10410 | m2 |  | 13880 | 75%
administrativa | 0 | [9 empty] | % z celkových nákl.
administrativa | 0 | m2 |  |  |  |  | Akvizice |  | komplet | 441300000 | 21.68%
komerce v přízemí | 1324 | m2 |  | 1655 | 80%
terasy + lodžie | 0 | m2 |  |  |  |  | Hard Costs |  | komplet | 1067289152.0094 | 53.89%
balkony | 0 | m2 | [6 empty] | vedlejší stavební n. | 29745211.6116
sklepy | 0 | ks | [6 empty] | celkem | 1097034363.621
sklepy retail | 0 | ks
parkování - vnitřní | 120 | ks |  |  | navýšení o 42 ks, původní 78 ks |  | Soft Costs |  | projekční náklady | 55877000 | 9.948%
parking venkovní | 0 | ks | [6 empty] | kontribuce | 7767500
ČPP celkem | 11734 | [7 empty] | vlastní režie | 101266998.7716
[9 empty] | po dokončení stavby | 5630000
DLE DISPOZICE | počet |  | plocha celkem |  | půrměrná plocha bytu |  |  |  | správa nemovitosti | 0
1KK | 297.4286 | ks |  | m2 | 35 |  |  |  | sales & marketing | 31980400
2KK |  | ks |  | m2 |  |  |  |  | klientské zmeny | 0
3KK |  | ks |  | m2 |  |  |  |  | celkem | 202521898.7716
4KK |  | ks |  | m2
Σ | 297.4286 | ks | 0 | m2 |  |  | Finanční náklady |  | úroky z úvěru | 284138835.8074 | 14.49%
[9 empty] | ostatní | 10865000
[9 empty] | celkem | 295003835.8074
Harmonogram | status | měsíce | roky | délka do určité fáze | předpokládané datum (od - do)
akvizice |  | 3 | 0.25 | 0.25
urbanistická+architektonická studie |  | 3 | 0.25 | 0.5
DUR |  | 0 | 0 | 0.5
ÚR + SP |  | 0 | 0 | 0.5
SP |  | 0 | 0 | 0.5
ZSPD změna stavby před dokončením |  | 14 | 1.1667 | 1.6667
prováděcí PD, příprava stavby |  | 4 | 0.33333 | 2
stavba |  | 24 | 2 | 4
předání, kolaudace |  | 6 | 0.5 | 4.5 |  |  | Cash flow dle fází projektu
Σ |  | 54 | 4.5
[6 empty] | roky | 2025 | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |  | 2029 |  | 2030
NÁKLADY | [5 empty] | pololetí | 2/2 | 1/2 | 2/2 | 1/2 | 2/2 | 1/2 | 2/2 | 1/2 | 2/2 | 1/2
[6 empty] | měsíce | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3
RO 100: AKVIZICE |  | jednotka | množství | jedn. cena | cena bez DPH |  | DD + studie | akvizice | změna SP | změna SP | prováděcí PD | stavba | stavba | stavba | stavba | kolaudace
AKVIZICE
cena za společnost / nemovitost | 100% podíl společnosti CIG Kováků |  |  |  | 440000000 |  |  | 440000000
Postoupení projektu |  |  |  |  | 0
Pujčka nevratná |  |  |  |  | 0
SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY
zprostředkování |  |  | 0% | 440000000 | 0
náklady na notáře a poplatky |  |  |  |  | 300000 |  | 300000
náklady na smluvní dokumentaci |  |  |  |  | 300000 |  | 300000
daň z převodu |  |  |  |  | 0
DUE DILLIGENCE
právní náklady |  |  |  |  | 200000 |  | 200000
technické posouzení, sítě, doprava, voda apod. |  |  |  |  | 200000 |  | 200000
soulad s územním plánem, povolení, apod |  |  |  |  | 0
posouzení prodejních cen, konceptu |  |  |  |  | 0
cost plan |  |  |  |  | 200000 |  | 200000
účetnictví, daně |  |  |  |  | 100000 |  | 100000
Σ RO 100 |  |  |  |  | 441300000
|  |  | přepočet | ČPP | 37608.6586
|  |  |  | HPP | 28406.8233
|  |  |  | z celkových nákladů | 21.68%
RO 200: Budovaná INFRA k předání obci, providerovi
Městská část | na základě kontribuční smlouvy s Městskou částí | 15535 | 500 |  | 7767500 | [10 empty] | 7767500
vynucené investice - poplatky městské části Praha 5
vyšší inženýring
Σ RO 200 |  |  |  |  | 7767500
|  |  | přepočet | ČPP | 661.9652
|  |  |  | HPP | 500
|  |  |  | z celkových nákladů | 0.3815%
RO 300: PROJEKTOVÉ A INŽENÝRSKÉ PRÁCE |  |  | % ze stavebních nákladů
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE
arch. soutěž |  |  |  |  | 0
arch. studie | úprava kanceláří na mikro byty |  |  |  | 5000000 |  | 1500000 | 3500000
zahradní architektura (studie + DPS) |  |  |  |  | 0
projekt interiéru | společné prostory, standardy, vyzuální identita, apod. |  |  |  | 2500000 |  |  |  |  | 2500000
definice standardu
ZPF |  |  |  |  | 0
EIA |  |  |  |  | 0
výkazy výměr |  |  |  |  | 0
společná dokumentace UR+SP kompletně |  |  |  |  | 0
architektonický dozor po dobu SP |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
architektonický dozor po dobu ZSPD |  |  | 250000 | 6 | 1500000 |  |  |  | 750000 | 750000
architektonický dozor po dobu prováděcí PD |  |  | 300000 | 6 | 1800000 | [5 empty] | 1800000
změna stavby před dokončením | přepočet dle HPP | 15535 | 850 |  | 13204750 |  |  |  | 3961425 | 9243325
revize dokumentace |  |  |  |  | 0
INŽENÝRING
povolení projektu - před zahájením stavby |  |  |  |  | 0
územní rozhodnutí
stavební povolení |  |  |  |  | 0
změna stavby |  |  |  |  | 500000 |  |  |  | 250000 | 250000
PRE rezervace příkonu kW přehodit do 300 | přeneseno do klientských smluv |  | 0 | 16500 | 0
Σ RO 300 |  |  |  |  | 24504750
RO 496: PROJEKTOVÉ A INŽENÝRSKÉ PRÁCE |  |  | % ze stavebních nákladů
prováděcí dokumentace
tendrová dokumentace PD pro výběr dodavatelů = VV+PDSP v podrobnosti dle TES) | přepočet dle HPP | 15535 | 1350 |  | 20972250 | [5 empty] | 14680575 | 6291675
autorský dozor stavby | architekt projektu |  | 150000 | 24 | 3600000 | [6 empty] | 900000 | 900000 | 900000 | 900000
pasportizace okolních staveb - komunikace, domy |  |  |  |  | 1000000 | [6 empty] | 1000000
dílenská dokumentace, doplňující posouzení (audit statiky, odborné konzultace, větrný model, apod.) |  |  |  |  | 1500000 | [5 empty] | 750000 | 750000
skutečné provedení stavby |  |  |  |  | 2500000 | [10 empty] | 2500000
zaměření (stavba a byty) pro prohlášení vlastníka |  |  |  |  | 1000000 | [9 empty] | 1000000
INŽENÝRING
během stavby
inženýring stavby DIO, DIR, zábory, čerpání atd. |  |  |  |  | 500000 | [6 empty] | 125000 | 125000 | 125000 | 125000
kolaudace, předání infrastruktury a jednotek |  |  |  |  | 300000 | [10 empty] | 300000
Σ RO 496 |  |  |  |  | 31372250
Σ RO 300 + 496 |  |  |  |  | 55877000
|  |  | přepočet | ČPP | 4761.9738
|  |  |  | HPP | 3596.8458
|  |  |  | z celkových nákladů | 2.745%
RO 400: STAVEBNÍ NÁKLADY
PŘÍPRAVA ÚZEM + Infrastruktura
příprava území (skrývka) | odstranění stávajícího parkoviště | kpl |  |  | 3000000 | [6 empty] | 3000000
demolice stávajících budov |  | m3 |  |  | 0
dekontaminace území |  | kpl |  |  | 0
retenční nádrže, vsaky, apod. |  | kpl |  |  | 0
přípojky, zasíťování | přeložky, nové přípojky | kpl |  |  | 5000000 | [6 empty] | 5000000
8000000
PŘÍMÉ STAVEBNÍ NÁKLADY
OBESTAVĚNÝ PROSTOR |  | celkem
nadzemní část |  | m3 | 57416 | 12500 | 717699999.8553
podzemní část |  | m3 | 23915.25 | 9000 | 215237250
932937249.8553
DLE FUNKCE
mikrobyty |  | m2 | 10410 | 70000 | 728700000
komerce |  | m2 | 1324 | 60000 | 79440000
administrativa |  | m2 | 0 | 0 | 0
administrativa |  |  | 1324 | 0 | 0
terasy, lodžie |  | m2 | 0 | 0 | 0
balkony |  | m2 | 0 | 0 | 0
sklepy |  | ks | 0 | 0 | 0
parking vnitřní - Odhad |  | ks | 120 | 450000 | 54000000
parking venkovní |  | ks | 0 | 0 | 0
862140000
|  |  |  | průměr | 897538624.9277 | [6 empty] | 74384656.2319 | 224384656.2319 | 224384656.2319 | 224384656.2319 | 150000000
VNĚJŠÍ ÚPRAVY
sadové a terénní úpravy, HTÚ, vnější aktivity + ozelenění balkonů a teras | pobytová terasa, komunitní prostory | kpl | 0 | 0 | 7000000 | [9 empty] | 7000000
areálová komunikace, úpravy stávající (napojení na komunikace) | úprava v ulicích Kováků a Na Zatlance | kpl | 0 | 0 | 3000000 | [9 empty] | 3000000
10000000
VRN 1,5% |  | % | 1.5% | 915538624.9277 | 13733079.3739 | [6 empty] | 3433269.8435 | 3433269.8435 | 3433269.8435 | 3433269.8435
Σ RO 400 |  |  |  |  | 929271704.3016
|  |  | přepočet | ČPP | 79194.7933
|  |  |  | HPP | 59817.9404
|  |  |  | přepočet na m3 (celkové) | 11425.7644
|  |  |  | z celkových nákladů | 45.65%
RO 428: STAVEBNÍ REZERVA
rezerva na nepředvídatelné položky |  | % | 5% | 915538624.9277 | 45776931.2464 | [9 empty] | 45776931.2464
rezerva na nárůst cen materiálů |  | % | 5% | 915538624.9277 | 45776931.2464 | [9 empty] | 45776931.2464
Σ RO 428 |  |  |  |  | 91553862.4928
RO 497: KORDINACE A PŘÍMÉ NÁKLADY SPV
koordinace generálního dodavatele - systém construction management (dodavatel: Top Estates Structure, s.r.o.) | počtáno z RO 400 | % | 5% | 929271704.3016 | 46463585.2151 | [6 empty] | 11615896.3038 | 11615896.3038 | 11615896.3038 | 11615896.3038
Σ RO 497 |  |  |  |  | 46463585.2151
KOMPLETNÍ STAVEBNÍ NÁKLADY - Σ 400 + 428 + 497: |  |  |  |  | 1067289152.0094
|  |  | přepočet | ČPP | 90956.9756
|  |  |  | HPP | 68702.2306
|  |  |  | přepočet na m3 (celkové) | 13122.7437
|  |  |  | z celkových nákladů | 52.42%
RO 493: VEDLEJŠÍ STAVEBNÍ NÁKLADY
cost management - konzultace | doplnění realizačního týmů externí firmou | % | 2% | 1067289152.0094 | 21345783.0402 | [6 empty] | 5336445.76 | 5336445.76 | 5336445.76 | 5336445.76
bankovní monitor |  | měs | 24 | 30000 | 720000 | [6 empty] | 180000 | 180000 | 180000 | 180000
zprávy bankovního monitora | pro milníky čerpání - úvodní a konečná | měs | 2 | 150000 | 300000 | [6 empty] | 150000 |  |  | 150000
pojištění stavby po dobu výstavby |  | % |  | 0 | 500000 | [6 empty] | 125000 | 125000 | 125000 | 125000
zkušební provoz, revize, zaškolení, služby do předání bud. majitelům |  | kpl |  |  | 500000 | [10 empty] | 500000
pronájem a zábory pozemků |  | kpl |  |  | 2000000 | [6 empty] | 500000 | 500000 | 500000 | 500000
pronájmy zařízení staveniště |  | kpl |  |  | 2000000 | [6 empty] | 500000 | 500000 | 500000 | 500000
externí audit - kontrola provedení | např. Proficheck | ks | 297.4286 | 8000 | 2379428.5714 | [9 empty] | 713828.5714 | 1665600
Σ RO 493 |  |  |  |  | 29745211.6116
|  |  | přepočet | ČPP | 2534.9592
|  |  |  | HPP | 1914.7223
|  |  |  | z celkových nákladů | 1.461%
RO 500: REŽIE
500 01 development fee - z celkových nákladů | TEG - kompletní developerská činnost | % | 2.5% | 1639589263.621 | 40989731.5905 |  | 2277207.3106 | 4554414.6212 | 4554414.6212 | 4554414.6212 | 4554414.6212 | 4554414.6212 | 4554414.6212 | 4554414.6212 | 4554414.6212 | 2277207.3106
500 02 construction fee - ze stavebních nákladů + VSN (TES) | TES - kompletní příprava a vedení stavby | % | 2% | 1097034363.621 | 21940687.2724 |  | 1218927.0707 | 2437854.1414 | 2437854.1414 | 2437854.1414 | 2437854.1414 | 2437854.1414 | 2437854.1414 | 2437854.1414 | 2437854.1414 | 1218927.0707
500 03 marketing fee - z celkových nákladů | TEG - mkt servis, koncept a tvorba kampaní, mkt materiiálů, atd. | % | 1% | 1639589263.621 | 16395892.6362 |  | 910882.9242 | 1821765.8485 | 1821765.8485 | 1821765.8485 | 1821765.8485 | 1821765.8485 | 1821765.8485 | 1821765.8485 | 1821765.8485 | 910882.9242
500 04 cost management fee + VSN | TES - výběrová řízení na jednotlivé RO - formou constr. manag. | % | 2% | 1097034363.621 | 21940687.2724 |  | 1218927.0707 | 2437854.1414 | 2437854.1414 | 2437854.1414 | 2437854.1414 | 2437854.1414 | 2437854.1414 | 2437854.1414 | 2437854.1414 | 1218927.0707
Σ RO 500 |  |  |  |  | 101266998.7716
|  |  | přepočet | ČPP | 9727.8577
|  |  |  | HPP | 6518.6353
|  |  |  | z celkových nákladů | 4.974%
RO 508: REŽIJNÍ NÁKLADY PO DOKONČENÍ STAVBY
náklady na správu neprodaných jednotek |  |  |  |  | 1000000 | [10 empty] | 1000000
pojištění stavby před předáním SVJ |  | % |  |  | 250000 | [10 empty] | 250000
řízení reklamací |  | % | 24 | 120000 | 2880000 | [10 empty] | 2880000
náklady na údržbu a správu dokončených nemovitostí, infrastruktury a zeleně |  |  |  |  | 1500000 | [10 empty] | 1500000
Σ RO 504 |  |  |  |  | 5630000
|  |  | přepočet | ČPP | 479.8023
|  |  |  | HPP | 362.4075
|  |  |  | z celkových nákladů | 0.2765%
RO 508: Náklady na údržbu a správu stávajících nemovistostí
Náklady na opravy |  |  |  |  | 0
Náklady na energie |  |  |  |  | 0
Rezerva |  | % | 5% | 0 | 0
Σ |  |  |  |  | 0
|  |  | přepočet | ČPP | 0
|  |  |  | HPP | 0
|  |  |  | z celkových nákladů | 0%
RO 600: Sales & Marketing
reklamy, inzerce, web, billboardy, online kampaně | reklamní prostor, online, apod. | % | 1% | 2658040000 | 26580400 | [5 empty] | 5316080 | 5316080 | 5316080 | 5316080 | 5316080
sociální média a PR
marketingové materiály (vizualizace, animace, karty jednotek, katalog standardů, model, apod.)
reklamní a online agentury
provize prodejci, realitní agentury
interní prodejní a marketingový tým |  | měs | 36 | 150000 | 5400000 |  |  |  |  | 450000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 450000
Σ RO 600 |  |  |  |  | 31980400
|  |  | přepočet | ČPP | 2725.4474
|  |  |  | HPP | 2058.6032
|  |  |  | z celkových nákladů | 1.571%
RO 700: Klientské změny - náklady
Klientské změny nestavební - služba
zpětná fakturace poplatku od klientů |  |  |  |  | 0
vouchery
elekromobilita
Σ RO 700 |  |  |  |  | 0
|  |  | přepočet | ČPP | 0
|  |  |  | HPP | 0
|  |  |  | z celkových nákladů | 0%
CELKEM náklady bez finančních |  |  |  |  | 1740856262.3926 | dle období (pololetně) | 8425944.3762 | 454751888.7524 | 16213313.7524 | 24445213.7524 | 34698543.7524 | 130759911.8916 | 264568236.8916 | 264568236.8916 | 367985927.9558 | 174439044.3762
[6 empty] | kumulativně | 8425944.3762 | 463177833.1286 | 479391146.881 | 503836360.6334 | 538534904.3858 | 669294816.2774 | 933863053.169 | 1198431290.0606 | 1566417218.0164 | 1740856262.3926
[6 empty] | po rocích | 8425944.3762 | 470965202.5048 |  | 59143757.5048 |  | 395328148.7832 |  | 632554164.8474 |  | 174439044.3762
RO 801 + 802: FINANČNÍ NÁKLADY (ÚROKY) |  | sazba | délka | částka | úrok
801 VLASTNÍ EKVITA | [5 empty] | schéma financování | celkové náklady | vl. ekvita | bankovní úvěr
dle předpokládaného cash flow |  | 10% |  |  | 89939478.2655 |  | 1740856262.3926 | 20% | 80%
[8 empty] | 348171252.4785 | 1392685009.9141
celkem
[5 empty] | 89939478.2655 | vlastní ekvita | 8425944.3762 | 463177833.1286 | 479391146.881 | 503836360.6334 | 348171252.4785 | 348171252.4785 | 348171252.4785 | 348171252.4785 | 348171252.4785 | 348171252.4785
802 DEVELOPERSKÝ ÚVĚR (bez nákladů po dokončení - bude hrazeno z peněz klientů) | [5 empty] | úrok | 210648.6094 | 23158891.6564 | 23969557.344 | 25191818.0317 | 17408562.6239 | 17408562.6239 | 17408562.6239 | 17408562.6239 | 17408562.6239 | 8704281.312 | 168278010.0731
banka |  | 6% |  |  | 115860825.7342 | bankovní financování |  |  |  |  | 190363651.9073 | 321123563.7989 | 585691800.6905 | 850260037.5821 | 1218245965.5379 | 1392685009.9141
ekvita investora |  | 10% |  |  | 78338531.8077 | úrok |  |  |  |  | 5710909.5572 | 9633706.914 | 17570754.0207 | 25507801.1275 | 36547378.9661 | 20890275.1487 | 115860825.7342
[5 empty] | 194199357.5419 | celkem - kontrola nákladů | 8425944.3762 | 463177833.1286 | 479391146.881 | 503836360.6334 | 538534904.3858 | 669294816.2774 | 933863053.169 | 1198431290.0606 | 1566417218.0164 | 1740856262.3926 | 284138835.8074
Σ RO 801 + 802 |  |  |  |  | 284138835.8074
|  |  | přepočet | ČPP | 24215.0022
|  |  |  | HPP | 18290.2373
|  |  |  | z celkových nákladů | 13.96%
RO 800 FINANČNÍ NÁKLADY ostatní |  | sazba | délka | částka | částka
Právo, daně, audit, účetnictví a poradenství |  | měs | 42 | 50000 | 2100000 |  |  |  | 150000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 150000
Daně - vyjma DPPO
Satutární fee |  | měs | 54 | 100000 | 5400000 |  | 300000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 300000
Poplatky - bankovní, správní, registrační |  | měs | 33 | 5000 | 165000 | [5 empty] | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 15000
Office náklady vč. repre |  | měs | 0 | 12000 | 0
IT vybavení nad rámec office |  | měs | 0 | 15000 | 0
Náklady financování - různé fee´s plynoucí z US - flat fee, commitment fee atd. |  | Q | 8 | 400000 | 3200000 | [5 empty] | 533333.3333 | 533333.3333 | 533333.3333 | 533333.3333 | 533333.3333 | 533333.3333
Σ RO 800 |  |  |  |  | 10865000
|  |  | přepočet | ČPP | 925.9417
|  |  |  | HPP | 699.3885
|  |  |  | z celkových nákladů | 0.5337%
CELKEM náklady včetně finančních |  |  |  |  | 2035860098.2 |  | 8936592.9856 | 478510780.4088 | 40932871.0964 | 50537031.7841 | 59281349.2669 | 159265514.7628 | 301010886.8696 | 308947933.9763 | 423405202.8792 | 205031934.1702
[6 empty] | kuulativně | 8936592.9856 | 487447373.3944 | 528380244.4909 | 578917276.2749 | 638198625.5418 | 797464140.3047 | 1098475027.1742 | 1407422961.1506 | 1830828164.0298 | 2035860098.2
|  |  | přepočet | ČPP | 173500.9458
|  |  |  | HPP | 131049.8937
|  |  |  | m3 | 25031.708
VÝNOSY
|  |  |  | průměrná cena/jednotku | CENÍK |  | CENA BYTU
RO 900: VÝNOSY Z PRODEJE | [6 empty] | m2 | jed. cena | celkem bez DPH | celkem vč. DPH (12%)
mikrobyty |  | m2 | 10410 | 220000 | 2290200000 |  | 25 | 220000 | 5500000 | 6160000
administrativa |  | m2 | 0 | 0 | 0
administrativa |  | m2 | 0 | 0 | 0
administrativa |  | m2 | 1324 | 0 | 0
komerce |  | m2 | 1324 | 160000 | 211840000 |  | 30 | 220000 | 6600000 | 7392000
balkony, lodžie |  | m2 | 0 | 0 | 0 |  | 35 | 220000 | 7700000 | 8624000
sklepy |  | ks | 0 | 0 | 0
parkování vnitřní |  | ks | 120 | 1300000 | 156000000
parkování vnější |  | ks | 0 | 0 | 0
Σ RO 900 |  |  |  |  | 2658040000
|  |  | přepočet | ČPP | 226524.6293
|  |  |  | HPP | 171100.0966
RO 905: OSTATNÍ VÝNOSY
pronájem
přefakturace
prodej
Σ RO 905 |  |  |  |  | 0
|  |  | přepočet | ČPP | 0
|  |  |  | HPP | 0
|  |  |  | z celkových nákladů | 0%
RO 700: Klientské změny - výnosy
0
|  |  | 0 | 0
Σ RO 700 |  |  |  |  | 0
|  |  | celkové výnosy |  | 2658040000
|  |  | přepočet | ČPP | 226524.6293
|  |  |  | HPP | 171100.0966
ZISK
ZISK PŘED ZDANĚNÍM |  |  |  |  | 622179901.8
|  |  |  | zisk vs. náklady | 30.56%
|  |  |  | zisk vs. výnosy | 23.41%
|  |  | přepočet | ČPP | 53023.6835
|  |  |  | HPP | 40050.2029
Výpočet daně z příjmu |  |  |  |  | 622179901.8
předpokládané vynucené investice |  |  |  |  | 7767500
rozdíl mezi kupní cenou akcií a hodnotou nákladů v účetnictví |  |  | 440000000 | 145000000 | 295000000
základ daně |  |  |  |  | 924947401.8
daňové ztráty |  |  |  |  | 0 | nelze teď určit
základ daně upravený |  |  |  |  | 924947401.8 | nezaokrouhleno
celková daň ze zisku |  | 21% |  |  | 194238954.378 | nezaokrouhleno
ZISK PO ZDANĚNÍ |  |  |  |  | 427940947.422
|  |  |  | zisk vs. náklady | 21.02%
|  |  |  | zisk vs. výnosy | 16.1%
|  |  | přepočet | ČPP | 36470.1677
|  |  |  | HPP | 27546.8907

## zhodnocení investor_VIZE
|  |  | úrok (p.a.) | 10%
VAR. | STRUKTURA | POČÁTEČNÍ INVESTICE | DÉLKA INVESTICE (v letech) | ÚROK 10% p.a. | PODÍL NA ZISKU PO ZDANĚNÍ |  | CELKOVÉ ZHODNOCENÍ | VÝSLEDNÉ ZHODNOCENÍ (p.a.) | IRR
1. | ekvity investor | 250000000 | 4.5 | 112500000 | 20% | 85588189.4844 | 198088189.4844 | 17.61% | 13.85%
2. |  | 300000000 | 4.5 | 135000000 | 25% | 106985236.8555 | 241985236.8555 | 17.92% | 14.05%
3. |  | 350000000 | 4.5 | 157500000 | 30% | 128382284.2266 | 285882284.2266 | 18.15% | 14.19%